**Карта самооценки готовности общеобразовательного учреждения к введению**

**федерального государственного образовательного стандарта**

**основного общего образования МБОУ «Выйская СОШ».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Предмет самооценки**  («+» - наличие показателя  подтверждается необходимыми  документами;  «-»- показатель отсутствует или не  подтвержден, «... %- частичное  выполнение показателя) | **на**  01.02 2015 | **на**  01.04.2015 | **на**  **01.09.2015** | **Итог**  **на**  **01.09.2017** | **Примечание** | | |
| **1.** | **Готовность нормативно-нравовых и организационных условий** |  |  |  |  |  | | |
| **1.1.** | **Разработана и утверждена** основная  образовательная программа **ООО** | - | 30% | 100% | 100% |  | | |
| **1.2.** | **Внесены изменения** в Устав образовательного учреждения и локальные акты | 50% | 50% | 100% | 100% |  | | |
| **1.3.** | **Заключены** договоры о сотрудничестве с организациями и учреждениями, привлекаемыми к реализации ООП ООО | - | - | - | - |  | | |
| **1.4.** | **Утвержден приказом** директора список учебников и учебных пособий школы на учебный год | + | + | + | + |  | | |
| **1.5** | **Создана рабочая группа** по  подготовке тпколы к введению **ФГОС ООО** | + | + | + | + |  | | |
| **1.6.** | **Утвержден план** подготовки **ОУ** к введению **ФГОС ООО** | - | + | + | + |  | | |
| **2.** | **Готовность кадрового состава к**  **реализации ООП ООО** |  |  |  |  |  | | |
| **2.1.** | **Штат образовательного учреждения укомплектован полностью** | + | + | + | + |  | | |
| **2.2** | **Все педагоги, участвующие в реализации ООП ООО, имеют 1, высшую аттестационную категорию или прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности** | 6/17  35% | 7/17  41% | 9/14  64% | 12/13  92% | Комментарий: относится к педагогическим работникам, реализующим ООП ООО в 5-9 классах (по ФГОС ООО) | | |
| **2.3.** | **Педагоги, участвующие в реализации ООП ООО, прошли обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (не реже 1 раза в 3 года)** | 6/17  35% | 6/17  35% | 7/14  50% | 12/13  92% | Комментарий: 1.относится к педагогическим работникам, реализующим ООП ООО в 5-9 классах (по ФГОС ООО); 2. учитывается обучение не ранее 2010 г. по программам повышения квалификации; 3. самооценка проводится относительно педагогов, ио мере их включения в процесс реализации ФГОС (2015/16 уч. год - только 5 классы; 2016/17 уч. год - 5 - 6 классы и т.д.) | | |
| **2.4** | **Квалификации административного персонала соответствует квалификационным требованиям** | + | + | + | + | Примечание: требования к квалификации утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761 и «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»» | | |
| **2.5.** | **Все педагоги владеют современными образовательными технологиями (метод проектов, методика «Портфолио», информационные**  **технологии, исследовательское обучение)** | 60% | 60% | 60% | 60% | Комментарий: относится к педагогическим работникам, реализующим ООП ООО в 5-9 классах (по ФГОС ООО) | | |
| **2.6.** | **Организовано научно-методическое и информационно-методическое сопровождение педагогов** | + | + | + | + | Комментарий: относится к педагогическим работникам, реализующим ООП ООО в 5-9 классах (по ФГОС ООО) | | |
| **2.7.** | **Все педагоги владеют умениями проводить мониторинговые исследования результатов образовательного процесса** | + | + | + | + | | |  |
| **3.** | **Готовность финансово-экономических условий для реализапнн ООП ООО** |  |  |  |  | | |  |
| **3.1** | **Разработаны механизмы оказания платных образовательных услуг** | \_ | \_ | \_ | \_ | | |  |
| **3.2.** | **Финансовое обеспечение выполнения муниципального (государственного) задания осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами** | + | + | + | + | | |  |
| **3.3.** | **Организован бесплатный подвоз обучающихся к образовательным учреждениям** | + | + | + | + | | |  |
| **4.** | **Готовность материально-технических условий для реализации ООП ООО** |  |  |  |  | | |  |
| **4.1.** | **Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (водоснабжение, освещение, воздушно-тепловому режиму, к зданию и его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию)** | + | + | + | + | | |  |
| **4.2.** | **Соблюдаются требования к социально-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов)** | + | + | + | + | | |  |
| **4.3.** | **Соблюдаются требования к социально-бытовым условиям (рабочие места учителей, обучающихся, административные кабинеты, помещения для питания, хранения и приготовления пищи)** | + | + | + | + | | |  |
| **4.4.** | **Соблюдаются строительные нормы и правила** | + | + | + | + | | |  |
| **4.5.** | **Соблюдаются требования пожарной и элекгробезопасности** | + | + | + | + | | |  |
| **4.6.** | **Соблюдаются требования к транспортному обслуживанию обучающихся (при необходимости)** | + | + | + | + | | |  |
| **4.7.** | **Соблюдаются требования охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений** | + | + | + | + | | |  |
| **4.8.** | **Соблюдаются требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования** | + | + | + | + | | |  |
| **4.9.** | **Текущий и капитальный ремонты проведены своевременно в необходимых объемах** | + | + | + | + | | |  |
| 4.10. | **Обеспечена возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры ОУ** | \_ | \_ | \_ | \_ | | |  |
| 4.11. | **Оборудованы лекционные аудитории для учебных занятий** | \_ | \_ | \_ | \_ | | |  |
| 4.12. | **Оборудованы помещения для**  **занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и творчеством (лаборатории, мастерские)** | + | + | + | + | | |  |
| 4.13. | **Оборудован лингафонный кабинет** | \_ | \_ | \_ | \_ | | |  |
| 4.14. | **В информационно-библиотечном центре созданы рабочие зоны, читальные зал** | \_ | \_ | \_ | \_ | | | Рекомендуемая наполняемость читального зала 14 человек для малокомплектных школ |
| 4.15. | **В информационно-библиотечном центре создана медиатека** | \_ | \_ | \_ | \_ | | |  |
| 4.16. | **Оборудован актовый и хореографический зал** | \_ | \_ | \_ | \_ | | | Комментарий: при необходимости для реализации программы |
| 4.17. | **Оборудованы спортивные сооружения (залы, стадионы, спортивные площадки)** | + | + | + | + | | | Комментарий: при необходимости для реализации программы |
| 4.18. | **Имеется автогородок** | \_ | \_ | \_ | \_ | | | Комментарий: при необходимости для реализации программы |
| 4.19. | **Организовано горячее питание обучающихся (в т.ч. горячие завтраки)** | \_ | \_ | + | + | | | Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении САНПИН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; |
| 4.20 | **Оборудовано помещение медицинского кабинета** | \_ | \_ | \_ | \_ | |  | |
| 4.21. | **Все помещения оснащены**  **современной мебелью** | + | + | + | + | |  | |
| 4.22. | **Все помещения оснащены расходными материалами и канцелярскими принадлежностями** | \_ | \_ | \_ | \_ | | Комментарий: при необходимости для реализации программы | |
| 5. | **Готовность психолого-педагогических условий для реализации ООП ООО** |  |  |  |  | |  | |
| 5.1. | **Разработанная система психолого-педагогического сопровождения обучающихся предусматривает различные уровни оказания помощи (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОУ)** | \_ | \_ | \_ | \_ | |  | |
| 5.2. | **Разработана система мероприятий (программа), направленная на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, их родителей, педагогов, администрации** | \_ | \_ | \_ | \_ | |  | |
| 5.3. | **Наличие специалистов службы сопровождения обучающихся в образовательном учреждении** | \_ | \_ | \_ | \_ | | Комментарий: к категориям специалистов службы сопровождения могут быть отнесены тьютор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед… | |
| 6. | **Готовность информанионно-методических условий для реализации ООП ООО** |  |  |  |  | |  | |
| 6.1. | **Все учащиеся обеспечены полным комплектом учебной литературы** | + | + | + | + | |  | |
| 6.2. | **Все предметы учебного плана укомплектованы печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами** | 40% | 40% | 60% | 70% | |  | |
| 6.3. | **По всем предметам учебного плана существует фонд дополнительной литературы и электронных ресурсов** | 30% | 30% | 70% | 70% | |  | |
| 6.4. | **Обеспечен доступ обучающихся к электронным и печатным образовательным ресурсам** | + | + | + | + | |  | |
| 6.5. | **Обеспечен доступ обучающихся и педагогов к образовательным ресурсам сети Интернет** | + | + | + | + | |  | |
| 6.6. | **Имеется школьный сервер** | \_ | \_ | \_ | \_ | |  | |
| 6.7. | **Создан и поддерживается школьный сайт** | + | + | + | + | |  | |
| 6.8. | **Имеется локальная сеть** | - | \_ | \_ | \_ | |  | |
| 6.9. | **Существуют различные базы данных, необходимые для реализации ООП и управления образовательным процессом** | \_ | \_ | \_ | \_ | |  | |
| 6.10 | **Создана школьная служба поддержки применения ИКТ** | \_ | \_ | \_ | \_ | |  | |